## Gantt-Dagramm
Phase | Phasenname | Mitwirkende/r | time axis 2022-10-17 to 2022-12-18
1. | Anforderunganalyse
1.1. | Pflichtenheft | Alle | bar: 2022-11-02 to 2022-11-08
2. | Entwurf
2.1. | Anwendungsfalldiagramm | Marcel
2.2. | Sequenzdiagramm | Rahman
2.3. | Klassendiagramm | Kelly
2.4. | Projektablaufplan | Marcel
2.5. | Gantt-Diagramm | Marcel
3. | Entwurf implementieren | bar: 2022-11-30 to 2022-12-07
4. | Testphase | Alle | bar: 2022-12-08 to 2022-12-13
5. | Implementierung | bar: 2022-12-08 to 2022-12-13

## Legende
Erledigt
Deadline
In Arbeit